3.软件开发计划书

智旅深瞳旅游指南平台开发计划书

项目编号：ZLDP-2025-12-02

编制单位：XX大学软件工程创新实践组

编制日期：2025年12月2日

一、项目概述

1.1 项目背景

本项目旨在开发一款基于AI的个性化旅游规划平台，解决传统旅游信息碎片化、推荐同质化问题。通过整合实时数据、文化体验模块和可持续旅行功能，为用户提供深度旅行解决方案。

1.2 项目目标

- 功能目标：实现智能行程规划、实时信息聚合、文化体验推荐、碳足迹计算四大核心模块

- 性能目标：支持500并发用户，关键接口响应时间≤2秒

- 交付目标：2026年1月15日前完成MVP版本开发

二、团队结构与职责

| 角色 | 人员 | 职责描述 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 张三 | 统筹项目进度，协调资源，监督质量，管理风险 |
| 产品经理 | 李四 | 需求分析、原型设计、用户调研、功能优先级排序 |
| 前端开发 | 王五、赵六 | 实现Vue.js框架的前端交互，开发地图组件与UI组件库 |
| 后端开发 | 陈七、周八 | 构建Spring Boot微服务，实现AI算法集成与数据接口 |
| 测试工程师 | 吴九 | 编写测试用例，执行功能/性能测试，提交缺陷报告 |
| UI设计师 | 郑十 | 完成高保真原型设计，输出设计规范与动效方案 |

三、技术过程与技术栈

3.1 技术选型

| 层级 | 技术选型 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue3 + TypeScript + Element Plus | 轻量级框架，组件化开发效率高，支持TypeScript增强类型安全 |
| 后端 | Spring Boot + MyBatis Plus | 快速构建RESTful API，MyBatis简化数据库操作 |
| 数据库 | MySQL 8.0 + Redis | MySQL支持事务与高并发读写，Redis缓存热点数据 |
| AI模块 | Python + TensorFlow Lite | 轻量级模型部署，适配移动端与Web端实时推理 |
| 实时数据 | WebSocket + RabbitMQ | 实现景点状态推送与异步消息处理 |
| 地图服务 | Mapbox API + GeoServer | 支持自定义地图样式与地理信息可视化 |

3.2 技术难点与对策

- AI算法集成：采用预训练Transformer模型微调，降低开发复杂度

- 实时数据处理：通过消息队列削峰填谷，确保高并发下的稳定性

- 跨平台兼容：使用Electron开发桌面端，适配Windows/macOS

四、WBS与进度安排

开发周期：2025年12月2日 - 2026年1月15日（共45天）

- gantt

- title 项目开发进度表

- dateFormat  YYYY-MM-DD

- section 需求与设计

- 需求分析           :done, des1, 2025-12-02, 2025-12-05

- 技术选型确认       :done, des2, 2025-12-06, 2025-12-08

- 原型设计           :active, des3, 2025-12-09, 2025-12-12

- section 核心开发

- 前端框架搭建       :crit, dev1, 2025-12-13, 2025-12-17

- 后端API开发        :crit, dev2, 2025-12-13, 2025-12-24

- AI算法集成         :crit, dev3, 2025-12-20, 2025-12-28

- section 测试与优化

- 单元测试           :test1, 2025-12-29, 2026-01-02

- 系统联调           :test2, 2026-01-03, 2026-01-08

- section 部署与交付

- 容器化部署         :prod1, 2026-01-09, 2026-01-12

- 用户验收测试       :prod2, 2026-01-13, 2026-01-15

五、风险管理计划

| 风险编号 | 风险描述 | 影响等级 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | AI算法精度不足导致推荐效果差 | 高 | 采用模型蒸馏技术降低计算复杂度，预留2周优化窗口 | 陈七 |
| R002 | 地图API调用频次超限影响性能 | 中 | 本地缓存热点区域数据，开发离线地图模块 | 王五 |
| R003 | 团队成员退出导致任务延期 | 中 | 关键模块设置AB角，每日代码同步至GitLab | 张三 |
| R004 | 实时数据源接口不稳定 | 低 | 开发备用数据采集通道，设置异常自动重试机制 | 周八 |
| R005 | 用户界面交互不符合预期 | 低 | 每周组织用户测试会，收集反馈快速迭代 | 郑十 |

六、附录

- 技术架构图（需补充）

- 测试用例清单（需补充）

- 开发环境配置手册（需补充）

文档版本：V1.0 | 审批人：XXX（指导老师）